# OR-RM. 1712.1.2019

Protokół Nr 14/2019

Tematyka  kontroli: „Wydatki poniesione na rewitalizację boisk w Polanowicach

i Chełmcach”.

Posiedzenie kontrolne odbyło się dnia 12 września 2019r.

Komisja w składzie:

Jarosław Kaczmarek - przewodniczący,

Teresa Tenerowicz - zastępca przewodniczącego,

Tomasz Łożyński - sekretarz komisji.

Informacji udzieliła Pani Monika Winiarczyk – kierownik Referatu Planowania Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych.

„Przebudowa boisk sportowo – rekreacyjnych w Chełmcach i Polanowicach”   jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Rozwój lokalny kierowany jest przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020, za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli w Inowrocławiu.

Całkowita wartość projektu wyniosła: 1.879 484,95 zł. w tym dofinansowanie 1.274 973,39 zł. 
Umowa o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim została podpisana w dniu 07.12.2018r.

Wykonawcą projektu była  firma TORAKOL Rajmund Zalewski z miejscowości Koszczały, natomiast nadzór inwestorski pełniła firma P.W. PRO – NAD Jarosław Góralczyk ze Strzelna.

Zakres planowanych prac obejmował:

W ramach projektu przebudowano boisko sportowo-rekreacyjne w Polanowicach wraz 
z montażem urządzeń siłowni zewnętrznych. Ponadto, w ramach projektu powstał ciąg pieszy łączący Szkołę Podstawową ze świetlicą wiejską. W Chełmcach powstały natomiast dwa boiska – jedno (podobnie jak w Polanowicach) wykonane z nawierzchni poliuretanowej, a drugie ze sztucznej trawy. Tu również przewidziano montaż urządzeń siłowni zewnętrznych oraz budowę ciągu pieszego łączącego budynek szkoły z boiskiem. Dodatkowo, przebudowana została zatoka autobusowa, znajdująca się przy szkole.

Zestawienie finansowe wydatków:

| Kategoria wydatku | Kwota brutto |
| --- | --- |
| I. Dokumentacja techniczna | 33 890,00 zł |
| II. Studium Wykonalności | 16 000,00 zł |
| III. Roboty budowlane | 1 756 555,92 zł |
| IV. Nadzór Inwestorski | 48 585,00 zł |
| V. Koszty pośrednie - promocja | 24 454,03 zł |
| Razem: | 1 879 484,95 zł |

Wartość poszczególnych obiektów wyniósł:

- Boisko w Chełmcach:     940.908,36 zł

- Boisko w Polanowicach: 366.731,61 zł

- Plac parkingowy z zatoką autobusową w Chełmcach:  355.365,77 zł

- Chodnik w Polanowicach:  216.479,21 zł

Wykonawca zgodnie z umową miał zakończyć roboty budowlane w terminie do 20.12.018r. Prace budowlane realizowane były jednak przez Wykonawcę z dużym opóźnieniem, w skutek czego odbiór obu boisk miał miejsce dopiero w lipcu br.

Ponadto w związku z prowadzeniem robót w niesprzyjających warunkach atmosferycznych akredytowane laboratorium wykonało badania odbiorcze, mające na celu potwierdzenie jakości wykonanych prac.

Na podstawie przeprowadzonych badań w zakresie zgodności wymagań dla nawierzchni boiska 
poliuretanowego w miejscowości Chełmce stwierdzono nieosiągnięcie parametru wydłużenia względnego, który mieściłby się w granicach odpowiedniej normy.  Wykonawca podjął działania naprawcze, które częściowo przyniosły oczekiwany skutek.

Zgodnie z informacją zawartą w raporcie z powtórnych badań wykonanych przez akredytowane laboratorium, użytkowanie boiska w Chełmcach jest bezpieczne dla korzystających z nawierzchni sportowej, dlatego też nie było przeciwwskazań do odbioru obiektu.

W związku jednak z występowaniem wady, celem dochowania należytej staranności przy realizacji umowy Zamawiający na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego dokonał obniżenia wynagrodzenia o kwotę 18.234,68 zł brutto. Zmianie uległa wówczas wartość zakontraktowanych robót budowlanych, która po potrąceniu wyniosła 1.756.555,92 zł. Naliczono również kary umowne z tytułu opóźnienia 
w wysokości 965.000,00 zł.

Projekt nie został jeszcze rozliczony z Urzędem Marszałkowskim. Planuje się złożenie wniosku 
o płatność końcową do końca br.

Na tym protokół zakończono.

Burmistrz Kruszwicy                                                               Komisja Rewizyjna:

……………………                                                               ……………………..

Burmistrz Kruszwicy                                                              Jarosław Kaczmarek

…………………….

Teresa Tenerowicz

…………………….

Tomasz Łożyński