OR-RM. 1712.74.2022
Protokół Nr 74/2022
Tematyka  kontroli: „Analiza prawidłowości procedury przetargowej, sposobu finansowania oraz wykonania  inwestycji odwodnienia ulicy Chabrowej”

Posiedzenia kontrolne odbyły się w lipcu i wrześniu 2022r.

Komisja w składzie:
Jarosław Kaczmarek - przewodniczący,
Teresa Tenerowicz - zastępca przewodniczącego,
Tomasz Łożyński - sekretarz komisji.
Komisja otrzymała upoważnienie do przeprowadzenia kontroli od Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kruszwicy p. Aleksandra Budnera.
Informacji udzieliła  Kierownik Referatu Planowania Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych p. Monika Winiarczyk oraz  Inspektor ds. dróg  p. Krzysztof Piątek.

I. Procedury przetargowe.
Pierwszy projekt dotyczący ul. Chabrowej obejmował również ulicę Kwiatową i Jesionowa i  powstał w 2012r. Aktualizacja tego projektu dotyczyła już tylko ul. Chabrowej  i powstała w 2016r. Na tą aktualizację Starosta inowrocławski 6 czerwca 2017r. wydał zaświadczenie o braku sprzeciwu. 
Dnia 3 kwietnia 2019r. został publicznie ogłoszony przetarg na przebudowę tej ulicy 
a 18 kwietnia 2019 roku została podana informacja z otwarcia ofert. Znak sprawy: PIFZ-Z.271.9.2019
Zamawiający na podstawie art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych  przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa ulicy Chabrowej w Grodztwie.
Zamawiający informuje, że:
 - zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 1.184.641,90 zł,
 - termin realizacji zamówienia: 30 sierpnia 2019r.
 - warunki płatności: zgodnie z  § 13 wzoru umowy, 
 - oraz, że złożono 5 ofert:

	Nr oferty
	Firma lub nazwisko oraz adres wykonawcy
	Cena ofertowa
(brutto)
	Okres rękojmi za wady i gwarancji jakości

	1
	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TRANS-POM Piotr Pomagier
Marcinkowo 37, 88-110 Inowrocław

	762.600,00 zł
	60 miesięcy

	2
	Firma drogowa ANDAR s.c.
A.D. Białobrzyccy
ul. Wodna 18, 62-200 Gniezno

	1.345.213,20 zł
	60 miesięcy

	3
	Kowalski Budownictwo Sp.z.o.o.
ul. Dworcowa 12, 88-400 Żnin
	818.476,07 zł
	60 miesięcy

	4
	Zakład Usług Drogowych
Marek Smorczyński
Olsza 3, 88-300 Mogilno
	887.458,57 zł
	60 miesięcy

	5
	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
„INODROG” Sp. z.o.o.
ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław
	825.804,28 zł
	60 miesięcy



Dnia 6 maja 2019r. po zakończeniu postępowania zostało wydane powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ( Znak sprawy PIFZ-Z.271.9.2019), którą złożyła firma: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TRANS-POM Piotr Pomagier, za cenę 762.600,00 zł.
Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne, jest zgodna z treścią SIWZ, otrzymała największą liczbę punktów w kryterium oceny ofert. 
Podpisanie umowy z wykonawcą  nastąpiło w dniu 14 maja 2019r. 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
	Nr tematu
	Nazwa i adres wykonawcy (Nr oferty)
	Liczba pkt w kryterium
Cena (koszt)
	Liczba pkt w kryterium
Okres rękojmi za wady i gwarancji jakości
	Razem

	1
	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TRANS-POM Piotr Pomagier
Marcinkowo 37, 
88-110 Inowrocław

	60
	40
	100

	1
	Kowalski Budownictwo Sp.z.o.o.
88-400 Żnin

	55,9
	40
	95,9

	1
	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
„INODROG” Sp. z.o.o.
 88-100 Inowrocław

	55,41
	40
	95,41

	1
	Firma Drogowa ANDAR s.c. A.D. Białobrzyccy
 62-200 Gniezno

	34,1
	40
	74,01



Na podstawie art. 89 ust.1 pkt 4 w związku z art. 90 ust. 3 Ustawy - Prawo Zamówień Publicznych, zamawiający zmuszony był odrzucić ofertę firmy: Zakład Usług Drogowych, Marek Smorczyński z Mogilna.
W dniu 26.08.2019r. Urząd Marszałkowski w Toruniu zatwierdził procedury przetargowe związane z wyłonieniem wykonawcy na przebudowę ul. Chabrowej.

1. Sposób finansowania.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 
	Lp.
	Nazwa pozycji
	Kwota brutto

	1.
	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego
	17.958,00 zł

	2.
	Wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego
	1.660,50 zł

	3.
	Nadzór inwestorski
	23.001,00 zł

	4.
	Roboty budowlane
	762.600,00 zł

	5.
	Razem
	805.219,50 zł

	6.
	Wysokość otrzymanego dofinansowania
	500.733,00 zł


 
 III. Wykonanie odwodnienia.
Ulica Chabrowa jest drogą gminną klasy D o długości 842,34 m. 
Złożona jest z jezdni, na którą składa się; pas jezdni, pobocze oraz rowy stanowiące odwodnienie dla wód powierzchniowych. Droga ma różne poziomy i w najniższym punkcie, w okolicach jej połowy znajduje się działka nr 70/1, która podczas ulewnych opadów jest zalewana. Chcąc przeciwdziałać temu zjawisku zarządca podjął działania, które miały zminimalizować te skutki. Z tego wglądu został wykonany wpust uliczny wraz z drenażem rozsączającym o średnicy 160 mm i odprowadzeniem wód poza obręb zjazdu do działki nr 70/1. Okazało się to niewystarczające i podjęto dalsze działania w celu poprawy odwodnienia i dlatego wzdłuż zjazdu poprowadzono tzw. odwodnienie liniowe, z którego wody opadowe skierowane zostały do sztucznego rowu przydrożnego. Koszt obu prac wyniósł 
14.000,00 zł. Rów ten jednak wymaga częstych napraw z uwagi na to, że zbiera bardzo dużą ilość wody w czasie obfitych opadów a jego brzegi ulegają obrywaniu.
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Złożona jest z jezdni, na którą składa się; pas jezdni, pobocze oraz rowy stanowiące odwodnienie dla wód powierzchniowych. Droga ma różne poziomy i w najniższym punkcie, w okolicach jej połowy znajduje się działka nr 70/1, która podczas ulewnych opadów jest zalewana. Chcąc przeciwdziałać temu zjawisku zarządca podjął działania, które miały zminimalizować te skutki. Z tego wglądu został wykonany wpust uliczny wraz z drenażem rozsączającym o średnicy 160 mm i odprowadzeniem wód poza obręb zjazdu do działki nr 70/1. Okazało się to niewystarczające i podjęto dalsze działania w celu poprawy odwodnienia i dlatego wzdłuż zjazdu poprowadzono tzw. odwodnienie liniowe, z którego wody opadowe skierowane zostały do „sztucznego” rowu przydrożnego. Koszt obu prac wyniósł
14.000,00 zł. Rów ten jednak wymaga częstych napraw z uwagi na to, że zbiera bardzo dużą ilość wody w czasie obfitych opadów a jego brzegi ulegają obrywaniu.

Wnioski.
Odnosząc się do  pisma, które złożył Pan Tomasz Frejliszek do Rady Miejskiej w Kruszwicy  Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z dokumentacją i po przeprowadzeniu wizji lokalnej stwierdza, co następuje: wszystkie procedury przetargowe, sposób finansowania oraz wykonane prace związane z przebudową ul. Chabrowej i jej odwodnieniem zostały wykonane w sposób prawidłowy, zgodny z dokumentacją i obowiązującymi przepisami.

1. W sprawie procedury przetargowej stwierdza że:
 - przetarg został publicznie ogłoszony i przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 - projekt został zaktualizowany i zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu,
 - przetarg został ogłoszony publicznie a jego procedury zatwierdził Urząd Marszałkowski
w Toruniu.
 2. Finansowanie  odbyło się z wykorzystaniem środków z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.  Wysokość dofinansowania to kwota 500.733,00 zł.            
Na ogólną kwotę 805.219,50 zł  Gmina Kruszwica poniosła koszt z własnych środków finansowych w kwocie 304.486,50 zł.
Z sentencji wynika, że finansowanie odbyło się w sposób prawidłowy z korzyścią dla naszej Gminy.

 3. Odwodnienie drogi na wysokości działki 70/1 zostało wykonane przez zarządcę drogi.  Położenie działki, w najniższym miejscu  całego odcinka ul. Chabrowej, powoduje, że  w trakcie obfitych opadów jest ona zalewana. Należy zwrócić uwagę, że w obecnych czasach spotykamy się z wieloma anomaliami pogodowym, w tym również z obfitymi ulewami, które dokuczają i zalewają także inne działki na terenie miasta i gminy.

Reasumując Komisja Rewizyjna uważa sprawę za ostatecznie wyjaśnioną.
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