# OR-RM.1712.98.2023

Protokół Nr 98/2023

z posiedzenia kontrolnego „Analiza kosztów rozbudowy Zespołu Szkół             Samorządowych  nr 1 w Kruszwicy”.

Kontrolę przeprowadzono 16 grudnia 2023r.

Komisja pracowała w składzie: Jarosław Kaczmarek - przewodniczący, Teresa Tenerowicz – zastępca przewodniczącego oraz  Tomasz Łożyński - sekretarz komisji na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli wydanego przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kruszwicy.

Informacji na ten temat  udzieliła  Pani Monika Winiarczyk – kierownik referatu planowania, inwestycji i funduszy zewnętrznych oraz Pani Kinga Norberczak – młodszy referent ds. budownictwa.

Rozbudowa Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 w Kruszwicy dotyczyła głównie dostosowania budynku do wymagań warunków technicznych na potrzeby przedszkola. Poprzednia siedziba znajdowała się przy ul. Kolegiackiej, stanowiła własność parafii i nie spełniała podstawowych wymagań bhp i p.poż.

Rozbudowa realizowana była pod nazwą zadania inwestycyjnego „Ochrona klimatu oraz zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kruszwicy wraz z urządzeniem przedszkola i stołówki szkolnej”.
Koszty rozbudowy dofinansowane były również z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Przetargi na wykonanie robót budowlanych odbywały się w trzech postępowaniach:

|  | I postępowanie | II postępowanie | III postępowanie |
| --- | --- | --- | --- |
| Data wszczęcia postępowania | 09.08.2021 | 04.10.2021 | 26.10.2021 |
| Termin otwarcia ofert | 06.09.2021 | 19.10.2021 | 10.11.2021 |
| Powiadomienie o wyborze | 08.09.2021 | 20.10.2021 | 01.12.2021 |
| Kwota zamawiającego | 3.420.000,00 zł | 5.375.000,00 zł | 6.315.000,00 zł |
| DOMPOL Sp.z.o.o. ul. Bartkiewiczówny 98 87-100 Toruń | 7.822.900,00 zł. brutto | 6.294.067,00 zł. brutto | 6.421.073,00 zł. brutto |
| DELMAR Marzena Starzyńska ul. S. Okrzei 59 87-800 Włocławek | 9.095.418,09 zł. brutto | 9.095.418,09 zł. brutto | 6.050.000,00 zł. brutto |
| P.H.U.MEGA Sp.z.o.o. ul. Cicha 15A 88-100 Inowrocław |  |  | 6.235.901,79 zł. brutto |
| Wynik | Unieważnienie postępowania | Unieważnienie postępowania | Umowa z DELMAR dnia 08.12.2021r. |

Data zawarcia umowy z firmą DELMAR nastąpiła w dniu  08.12.2021 r. z terminem wykonania 10 miesięcy od dnia jej zawarcia, tj. do 08.10.2022 r. Jednak z uwagi na problemy w dokumentacji projektowej oraz na opóźnienia dostaw materiałów, szczególną sytuację na rynku pracy oraz roboty dodatkowe, termin zmieniono na 31.03.2023 r. 
Zakres prac  wraz z ich kosztem dotyczył wykonania: 
- docieplenia stropodachu na łączniku wraz z wymianą pokrycia -  60 331,50 zł,
- prace murarskie (rozbiórka starych ścian oraz murowanie nowych ścian działowych) - 216 726,00 zł,
- wentylacji mechanicznej w części pomieszczeń (4 centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła obsługujące kuchnię, zaplecze kuchenne i stołówkę)                   - 355 147,62 zł,
- 3 układów klimatyzacji obejmujących 23 jednostki wewnętrzne- 412 491,62 zł,
- remontu instalacji c.o. i c.t.- 112 809,23 zł,
- remontu instalacji kanalizacji sanitarnej- 63 636,85 zł,
- remontu instalacji wodociągowej- 174 308,69 zł,
- instalacji kanalizacji zewnętrznej- 29 171,09 zł,
 - wyposażenia kuchni i stołówki - 227 550,00 zł,
- przebudowy klatek schodowych obejmującej wyburzenie istniejących biegów schodowych oraz wykonanie nowych schodów spełniających kryteria dla obiektów przedszkoli -  97 293, 00 zł,
- dostosowania budynku do wymagań p.poż. w tym:
 systemy oddymiania klatek - 27 060,00 zł, 
oświetlenie ewakuacyjne, instalacja hydrantowa wewnętrzna i zewnętrzna- 29 987,65 zł,
- stolarki drzwiowej wewnętrznej- 147,100 m2 za kwotę 70 540,50 zł,
- wymiany stolarki drzwiowej zewnętrznej na aluminiową- 36,24 m2  za kwotę 211 560,00 zł,
- stolarki okiennej- 615,48 m2 za kwotę 343 170,00 zł, 
- wykończenia budynku w tym:
 posadzek wraz z wykonaniem wylewki pod warstwy wykończeniowe z wykładziny homogenicznej - 1 028,190 m2, 
płytek ceramicznych na ścianach i podłogach, gładzi na ścianach, obudowy grzejników itp. za kwotę 1 593 342,00 zł,
- montażu:

- platformy dźwigowej - 184 377,00 zł, 
 windy towarowej - 46 125,00 zł,
- placu zabaw o powierzchni ok. 785 m2 częściowo z nawierzchni piaskowej, częściowo w bezpiecznej nawierzchni EPDM -  246 000,00 zł,
 wraz z montażem 14 urządzeń zabawowych i 17 kul z konglomeratu -  239 850,00 zł
- chodników o powierzchni 98,65 m2- 24 600,00 zł,
- wykonanie nasadzeń z drzewek ( 15 szt.) i krzewów (64 szt.) oraz wykonanie trawnika- 31 475,70 zł,
- dwóch altan o łącznej powierzchni 32,90 m2 -  61 500,00 zł,
- ogrodzenia placu zabaw – 36 900,00 zł,
- ogrodzenia przedszkola i ogrodzenia tymczasowego- 72 793,82 zł,
- kompleksowej instalacji elektrycznej wraz z szafami rozdzielczymi i instalacją domofonową z kontrolą dostępu do drzwi wejściowych oraz instalacją PV,
 ( panele fotowoltaiczne 100 szt.)  55 kW- dwie instalacje po 27,5 kW - 1 081 252,74 zł;
- robót dodatkowych obejmujących wykonanie robót konstrukcyjnych pod przekucia w stropie, wykonanie przełożenia włączenia kanalizacji sanitarnej na drugą stronę budynku, spięcie instalacji deszczowej wraz z wykonaniem wpięcia w instalację kanalizacji deszczowej oraz wykonanie nowych podkładów betonowych pod posadki -  421 654,45zł.
Razem: 6.471.654,45 zł.

Pozostałe koszty dotyczyły:

| Wykonawca | Zakres umowy/zlecenia | Kwota zł. |
| --- | --- | --- |
| Studio Architektury Gamma Sp.z.o.o. ul. Króla Zygmunta Augusta 24 15-136 Białystok | Wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z dn. 12.11.2020r. | 127.920,00 |
| Renovo Piotr Piątek ul. Juliusza Trzcińskiego 26 88-100 Inowrocław | Nadzór inwestorski | 124.999,98 |
| ENVIRONMENTAL ENGINEERING Rdosław Chenc ul. Szczęśliwa 12 87-100 Toruń | Wykonanie dokumentacji kanalizacji – zlecenie z dnia 25.03.2022r. | 1.722,00 |
| Usługi Projektowe Tomasz Ostrowski, ul. Szkolna 41, 87-880 Wieniec | Wykonanie dokumentacji uzupełniającej – zlecenie z dn. 14.04.2022r. | 5.535,00 |
| ENEA S.A. | Opłata przyłączeniowa | 7.039,66 |
| Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Inowrocławiu | Kontrole w związku z koniecznością pozwolenia na użytkowanie, oraz dla uzyskania opinii dla stworzenia przedszkola | 1.218,00 |
| DELMAR Marzena Starzyńska ul. Stefana Okrzei59 87-800 Włocławek | Przebudowa przyłącza energetycznego – zlecenie z dn. 10.05.2023r. | 33.825,00 |
| Jakub Meler PHU JAM-POŻ ul. Spacerowa 10 88-153 Kruszwica | Wyposażenie w oznakowanie oraz opracowanie instrukcji p.poż. | 2.356,56 |
| Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ONOSTYL” Błażej Kuźba ul. Św. Ducha 80, 88-100 Inowrocław | Zakup i montaż moskitier dla pomieszczeń kuchennych | 2.004,90 |
| Urząd Dozoru Technicznego | Badania wind w celu dopuszczenia do użytkowania | 1.145,22 |
| A-Dom Biuro Projektowe Adrianna Domańska, ul. Nizinna 18 86-050 Solec Kujawski | Opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku | 7.000,00 |
| Agencja Promocyjno-Reklamowa „SEWIM” Katarzyna Luzińska ul. Kujawska 3/46, 88-153 Kruszwica | Wykonanie tablicy pamiątkowej z wartością dofinansowania | 1.000,00 |
|  | RAZEM | 315.766,32 |

Całkowity koszt rozbudowy ZSS nr 1 w Kruszwicy wyniósł 6.787.420,77 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 3.650.000,00 zł.

W dniu 18.07.2023 r. zostało wydane - pozwolenie warunkowe na użytkowanie szkoły.

Zalecone zostało wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych Przedszkola i Szkoły w terminie do 30 listopada 2023 r.
Został złożony wniosek przez zamawiającego o przedłużenie tego terminu do 30 listopada 2024r.

Komisja Rewizyjna:

Burmistrz Kruszwicy

……………………

……………………                                                                                       Jarosław Kaczmarek

Dariusz Witczak

……………………

Teresa Tenerowicz

…………………….

Tomasz Łożyński

Protokoły przekazano dnia……………………………